## Planilha1
PROJETO: Sistema de Gestão Inteligente e Sustentável de Consumo de Água Residencial (SGA) DAILY SCRUM
Sprint 1 | Desenvolvimento de Estruturas de banco de dados para armazenamento de dados de usuários e leituras manuais | 1.1
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Disponibilidade de liçenca e instalação do banco de dados da ORACLE
Plano de ação: | Conseguir versão teste ou utilizar MySQL (Workbench)
Sprint 2 | Desenvolvimento de Estruturas de banco de dados para armazenamento de dados de usuários e leituras manuais | 1.1
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Falta de inserção de campos e/ou tabelas e ajustes de chaves (primária e estrangeira)
Plano de ação: | Priorizar ajustes no início da Sprint 2, alinhar antes de seguir em frente
Sprint 3 | Desenvolvimento de aplicações para cadastros dos dados de usuários. | 1.2.1
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Estrutura completa do banco ainda não finalizada
Plano de ação: | Priorizar finalização no início da Sprint 3, alinhar antes de seguir em frente
Sprint 4 | Desenvolvimento de aplicações para cadastros dos dados de leituras e tarifa. | 1.2.2
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Falta de validações definidas para tarifas e leituras
Plano de ação: | Criar documento de regras de validação e revisar com stakeolders antes de implementar
Sprint 5 | Desenvolvimento de regras para controle de entradas, alteração e recuperação dos dados. | 1.2.3
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Inconsistência nos formatos de dados enviados pelo usuário
Plano de ação: | Definir padrões (campos obrigatórios, formatos numéricos "variáveis" e ranges "intervalos") ajustar na documentação, se possível.
Sprint 6 | Desenvolvimento da estrutura do banco de dados para geração de gráficos semanais/mensais e comparação de consumo ao longo do tempo. | 1.2.4
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Falta de definição dos indicadores que precisam ser exibidos
Plano de ação: | Reunião curta para definir métricas/parâmetros: média, pico, padrão diário, consumo mensal
Sprint 7 | Desenvolvimento de sistema que deverá gerar alertas automáticos de vazamento quando houver consumo atípico. | 2
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Falha de integração entre a aplicação e o dispositivo
Plano de ação: | Ajuste de funcionalidade mais otimizada para a questão de acordo com as tecnologias utilizadas
Sprint 8 | Desenvolvimento de aplicação em que o usuário poderá visualizar uma estimativa da conta de água com base no consumo médio. | 3
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Falta de alimentação resultará em falta de dados para cosntrução de histórico
Plano de ação: | Criar um sistema de garantia de alimentação ou sistema De alimentação parcial
Sprint 9 | Desenvolvimento de aplicação para categorização de tutoriais | 4.1
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Falta de necessidade dessa funcionalidade na aplicação
Plano de ação: | Revisar com Stakeholders a necessidade dessa funcionalidade
Sprint 10 | Desenvolvimento de aplicação para cadastro de links/arquivos-fonte de vídeos tutoriais | 4.2
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Padrão dos formatos de mídia não definidos ou plataforma de terceiros
Plano de ação: | Definir formatos aceitos e regras de negócios (Toutube, PDF e verificador de upload)
Sprint 11 | Desenvolvimento de aplicação para exibição de links/arquivos-fonte de vídeos tutoriais | 4.3
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Front-end depende da conclusão da categorização
Plano de ação: | Finalizar sprint 4.1 e liberar modelo de categorias ou exlcuir história do 4.1 e criar menu suspenso com links de vídeos tutoriais
Sprint 12 | Desenvolvimento de aplicação que exibirá dashboard principal com ramificações | 5
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Gráficos e sistema de mapeamento não concluídos/escolhidos pelo sprint 1.2.4
Plano de ação: | Finalizar a estrutura de gráficos e criar protótipo estético temporário para ganhar margem de tempo
Sprint 13 | Desenvolvimento de aplicação que permite configurações de perfil e personalização de funcionalidades (alertas, etc). | 6
Responsável: | Matheus Luiz Massuda
Impedimento: | Regras de notificação/alertas não definidas
Plano de ação: | Criar documento de cenário de alertas e preferências do usuário antes da implementação